## Worksheet
Nota | Tipo | Ordem | MOA | OP30 | OP40 | OP50 | CentroTrab | Empresa | Município | Data Execução | Data Informe | Data Ads | Status | Dt Final OP20 | Prazo Obra | User Production | Status Production | Possui D5 | Número D5 | Status D5
3569388 | PARCIAL | 200000079667 | 145917.7 | CONF | CONF | CONF | COMPELIN | Compel Linhares | RIO BANANAL | 31/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 10 | 31/08/2026 | 12/09/2026 | Giovana Pimentel Loyola | Finalizado | NÃO | - | ---
4001865238 | PARCIAL | 200000090359 | 487829.04 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | --- | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 62 | 31/08/2026 | 27/02/2027 | Izadora Domingos Tintore | Finalizado | NÃO | - | ---
15978222 | PARCIAL | 170000022293 190000023869 | 137664.61 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | --- | 08/08/2026 | 08/08/2026 | --- | 31/08/2026 | 28/03/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Finalizado | NÃO | - | ---
15100906 | PARCIAL | 170000014069 190000015709 | 85922.6 | CNPA | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | 02/06/2025 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | --- | 04/09/2026 | 28/08/2026 | Izadora Domingos Tintore | Finalizado | NÃO | - | ---
15982388 | PARCIAL | 170000022771 190000024318 | 116436.94 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | --- | 25/08/2026 | 25/08/2026 | --- | 04/09/2026 | 28/08/2026 | Wanderley Faioli | Finalizado | NÃO | - | ---
15865264 | PARCIAL | 170000022941 190000024434 | 12952.27 | LIB | CONF | LIB | MANSEBT0 | Manserv Centro | SERRA | --- | 10/08/2026 | 10/08/2026 | --- | 09/09/2026 | 28/12/2025 | Wanderley Faioli | Finalizado | NÃO | - | ---
16633854 | PARCIAL | 170000030579 190000032661 | 4476.59 | LIB | LIB | LIB | COMPELIN | Compel Linhares | RIO BANANAL | --- | 10/09/2026 | 10/09/2026 | --- | 14/09/2026 | 28/06/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
14057001 | PARCIAL | 170000003908 190000006956 | 50393.21 | LIB | LIB | LIB | COMPELIN | Compel Linhares | LINHARES | --- | 28/08/2026 | 28/08/2026 | --- | 14/09/2026 | 28/07/2024 | Wanderley Faioli | Em Pausa | NÃO | - | ---
3657766 | PARCIAL | 200000086422 | 42025.85 | LIB | LIB | LIB | COMPELIN | Compel Linhares | RIO BANANAL | --- | 08/09/2026 | 08/09/2026 | 52 | 15/09/2026 | 18/10/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
15100908 | PARCIAL | 170000014145 190000015785 | 71202.88 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | --- | 01/09/2026 | 01/09/2026 | --- | 15/09/2026 | 28/08/2026 | Wanderley Faioli | Em Pausa | NÃO | - | ---
17006844 | PARCIAL | 170000030779 190000032726 | 937964.79 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro Sul | VILA VELHA | --- | 27/08/2026 | 27/08/2026 | --- | 18/09/2026 | 28/04/2026 | Wanderley Faioli | Em Pausa | NÃO | - | ---
16594126 | PARCIAL | 170000031102 190000032959 | 106812.82 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | --- | 14/09/2026 | 14/09/2026 | --- | 21/09/2026 | 28/08/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
15978226 | PARCIAL | 170000022466 190000024015 | 82496.68 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | --- | 14/09/2026 | 14/09/2026 | --- | 21/09/2026 | 28/03/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
15978224 | PARCIAL | 170000022451 190000024039 | 99827.43 | LIB | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | --- | 14/09/2026 | 14/09/2026 | --- | 21/09/2026 | 28/03/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
16612257 | PARCIAL | 170000032398 190000034212 | 126982.98 | LIB | LIB | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | AFONSO CLAUDIO | --- | 17/09/2026 | 17/09/2026 | --- | 22/09/2026 | 28/09/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
16612258 | PARCIAL | 150000005266 170000032426 190000034252 | 141901.89 | LIB | LIB | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | AFONSO CLAUDIO | --- | 17/09/2026 | 17/09/2026 | --- | 22/09/2026 | 28/09/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001554400 | TOTAL | 200000061470 |  | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 27/09/2024 | 30/09/2024 | --- | 99 | 22/10/2024 | 30/09/2024 | Izadora Domingos Tintore | Em Pausa | SIM | 15635592 | Finalizar D5
15413182 | TOTAL (CANCELADO) | 170000015875 190000017439 |  | CONF | CONF | CONF | ELETRARA | Eletromarquez Aracruz (CANCELADO) | ARACRUZ | 17/10/2024 | 10/07/2026 | --- | --- | 29/10/2024 | 28/12/2024 | Izadora Domingos Tintore | Em Pausa | SIM | 15678320 | Finalizar D5
3083508 | TOTAL | 200000053742 |  | CONF | CONF | CONF | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | CASTELO | 06/03/2025 | 19/02/2025 | --- | 60 | 07/03/2025 | 27/12/2024 | Izadora Domingos Tintore | Em Pausa | SIM | 16043464 | Finalizar D5
3221290 | TOTAL | 200000057377 |  | CONF | CONF | CONF | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | IBATIBA | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 01/04/2025 | 99 | 22/04/2025 | 21/03/2025 | Sonia Maria Medeiros Baldotto | Finalizado | SIM | 16195002 | Finalizar D5
4001662294 | TOTAL | 200000071076 |  | CONF | CONF | CONF | ELETRITA | Eletromarquez Itarana | COLATINA | 05/05/2025 | 28/01/2026 | 09/05/2025 | 99 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | Izadora Domingos Tintore | Em Pausa | SIM | 16280671 | Finalizar D5
16366677 | TOTAL | 170000026568 190000028266 |  | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro Sul | VILA VELHA | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 31/07/2025 | --- | 25/08/2025 | 28/07/2025 | Izadora Domingos Tintore | Finalizado | SIM | 16443083 | Finalizar D5
15741141 | TOTAL | 170000022241 190000023772 |  | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro Sul | VILA VELHA | 01/09/2025 | 10/09/2025 | 22/09/2025 | --- | 03/10/2025 | 28/08/2025 | Wanderley Faioli | Finalizado | SIM | 16610447 | Finalizar D5
4001747027 | TOTAL | 200000080448 |  | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro Sul | CARIACICA | 01/10/2025 | 21/10/2025 | 27/10/2025 | 41 | 30/10/2025 | 24/10/2025 | Giovana Pimentel Loyola | Finalizado | SIM | 16694504 | Finalizar D5
13920517 | TOTAL (CANCELADO) | 170000005691 190000006162 | 5830.31 | JBFI | LIB | LIB | MANSERV | Manserv Centro (CANCELADO) | SERRA | --- | 06/05/2025 | 19/02/2026 | --- | 27/01/2026 | 28/12/2026 | Izadora Domingos Tintore | Em Pausa | SIM | 16259184 | Finalizar D5
4001857072 | TOTAL | 200000089561 |  | CONF | CONF | CONF | ELETRARA | Eletromarquez Aracruz | FUNDÃO | 28/05/2026 | 27/05/2026 | 03/06/2026 | 99 | 11/06/2026 | 23/04/2026 | Wanderley Faioli | Finalizado | SIM | 17237329 | Finalizar D5
15865220 | TOTAL | 170000022477 190000024146 | 16393.01 | CONF | CONF | CONF | MANSEBT0 | Manserv Centro | SERRA | 03/07/2026 | 01/07/2026 | 01/07/2026 | --- | 10/07/2026 | 28/12/2025 | Izadora Domingos Tintore | Em Pausa | SIM | 17288556 | Finalizar D5
3547324 | TOTAL | 200000084537 | 24696.35 | CONF | CONF | CONF | ELETRARA | Eletromarquez Aracruz | FUNDÃO | 14/06/2026 | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 99 | 28/07/2026 | 03/10/2026 | Kyssilla De Sa Petronetto | Finalizado | SIM | 17285676 | Finalizar D5
16504490 | TOTAL | 190000032194 170000030272 | 4953.6 | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro Sul | VILA VELHA | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 04/08/2026 | --- | 13/08/2026 | 28/12/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Finalizado | SIM | 17350308 | Finalizar D5
4001967436 | TOTAL | 200000097873 | 3002.69 | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 28/08/2026 | 31/08/2026 | 03/09/2026 | 99 | 14/09/2026 | 01/09/2026 | Kyssilla De Sa Petronetto | Finalizado | SIM | 17410785 | Finalizar D5
17324169 | TOTAL | 170000033046 190000034847 | 13793.6 | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro Sul | CARIACICA | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 02/09/2026 | --- | 15/09/2026 | 28/12/2023 | Debora Dos Santos Permanhane | Finalizado | SIM | 17412467 | Finalizar D5
8000033626 | TOTAL | 200000076032 |  | CONF | CONF | CONF | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 25/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | 22 | 23/10/2025 | 24/04/2025 | Kyssilla De Sa Petronetto | Finalizado | NÃO | - | ---
8000034412 | TOTAL | 200000084505 | 12507.53 | CONF | CNPA | LIB | ELETRARA | Eletromarquez Aracruz | ARACRUZ | 17/07/2026 | 10/10/2025 | 15/10/2025 | 22 | 17/07/2026 | 12/10/2025 | --- | Nao Atribuido | SIM |  | Finalizar D5
13402384 | TOTAL | 170000010420 | 7709.22 | CONF | CNPA | LIB | COMPELIN | Compel Linhares | LINHARES | 14/09/2026 | 03/09/2026 | 03/09/2026 | --- | 10/09/2026 | 28/12/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001971135 | TOTAL | 200000099111 | 18269.66 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITÓRIA | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 41 | 14/09/2026 | 05/12/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | SIM |  | Gerar D5
17308906 | TOTAL | 170000032943 190000034676 150000005327 | 13520.37 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | GUARAPARI | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 08/09/2026 | --- | 14/09/2026 | 28/07/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
4001975652 | TOTAL | 200000098268 200000098267 | 15034.52 | CONF | CNPA | LIB | ELETRARA | Eletromarquez Aracruz | ARACRUZ | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 99 | 14/09/2026 | 09/09/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
4001954838 | TOTAL | 200000096840 | 4722.79 | CONF | CNPA | LIB | ELETROBS | Eletromarquez Barra São Francisco | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 03/09/2026 | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 41 | 14/09/2026 | 13/10/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
15553374 | TOTAL | 190000023500 170000021873 | 1494.55 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | 03/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | --- | 14/09/2026 | 28/09/2026 | Kyssilla De Sa Petronetto | Finalizado | NÃO | - | ---
4001952182 | TOTAL | 200000096278 | 7787.3 | CONF | CNPA | LIB | ELETROBS | Eletromarquez Barra São Francisco | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 11/09/2026 | 41 | 14/09/2026 | 18/10/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
4001942623 | TOTAL | 200000095881 | 5307.65 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | BOA ESPERANÇA | 01/09/2026 | 01/09/2026 | 05/09/2026 | 41 | 14/09/2026 | 24/09/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | SIM |  | Gerar D5
3602920 | TOTAL | 200000083299 | 9702.68 | CONF | CNPA | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 09/09/2026 | 10 | 14/09/2026 | 12/09/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | SIM |  | Gerar D5
4001930096 | TOTAL | 200000094837 | 8921.62 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | DOMINGOS MARTINS | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 41 | 14/09/2026 | 03/09/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
4001917294 | TOTAL | 200000094103 | 23383.05 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | MONTANHA | 01/09/2026 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | 41 | 14/09/2026 | 03/09/2026 | Izadora Domingos Tintore | Finalizado | NÃO | - | ---
14469504 | TOTAL | 170000004736 190000005388 | 21225.86 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 09/09/2026 | 07/09/2026 | 07/09/2026 | --- | 15/09/2026 | 28/12/2022 | Debora Dos Santos Permanhane | Finalizado | NÃO | - | ---
4001943955 | TOTAL | 200000095712 | 8767.64 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | NOVA VENÉCIA | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 11/09/2026 | 10 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001801087 | TOTAL | 200000084335 | 38636.62 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | NOVA VENÉCIA | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 15/09/2026 | 10 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
17353034 | TOTAL | 170000033149 190000034949 | 5906.09 | CONF | CNPA | LIB | ELETRITA | Eletromarquez Itarana | SANTA TERESA | 04/09/2026 | 08/09/2026 | 11/09/2026 | --- | 17/09/2026 | 28/08/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001938477 | TOTAL | 200000095569 | 5181.05 | CONF | CNPA | LIB | ELETRITA | Eletromarquez Itarana | BAIXO GUANDÚ | 11/09/2026 | 13/09/2026 | 17/09/2026 | 41 | 17/09/2026 | 20/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001912614 | TOTAL | 200000093197 | 7037.09 | CONF | CNPA | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 09/09/2026 | 08/09/2026 | 12/09/2026 | 41 | 18/09/2026 | 24/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | SIM |  | Gerar D5
4001894663 | TOTAL | 200000095807 | 1625.73 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro Sul | VILA VELHA | 04/09/2026 | 09/09/2026 | 11/09/2026 | 99 | 18/09/2026 | 23/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001966979 | TOTAL | 200000097831 | 6024.24 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | PINHEIROS | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 12/09/2026 | 99 | 18/09/2026 | 06/11/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001959246 | TOTAL | 200000097173 | 7960.09 | CONF | CNPA | LIB | ELETROBS | Eletromarquez Nova Venécia | MANTENÓPOLIS | 14/09/2026 | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 99 | 18/09/2026 | 30/10/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001954959 | TOTAL | 200000096743 | 6874.94 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | BOA ESPERANÇA | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 14/09/2026 | 10 | 18/09/2026 | 17/10/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001935003 | TOTAL | 200000095326 | 5770.52 | CONF | CNPA | LIB | ELETROM | Eletromarquez Aracruz | LINHARES | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 10 | 18/09/2026 | 14/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001930674 | TOTAL | 200000094908 | 7392.54 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | DOMINGOS MARTINS | 17/09/2026 | 21/08/2026 | 25/08/2026 | 41 | 18/09/2026 | 04/09/2026 | Izadora Domingos Tintore | Finalizado | NÃO | - | ---
4001937838 | TOTAL | 200000095744 | 10379.39 | CONF | CNPA | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | CASTELO | 01/09/2026 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | 41 | 20/09/2026 | 16/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | SIM |  | Gerar D5
4001937233 | TOTAL | 200000095486 | 36510.16 | CONF | CNPA | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | CASTELO | 04/09/2026 | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 10 | 20/09/2026 | 09/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | SIM |  | Gerar D5
17316658 | TOTAL | 190000034811 170000033026 | 6458.62 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | GUARAPARI | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | --- | 21/09/2026 | 28/07/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
4001886024 | TOTAL | 200000096185 | 7536.78 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro Sul | VILA VELHA | 01/09/2026 | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 41 | 21/09/2026 | 02/10/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | SIM |  | Gerar D5
3720264 | TOTAL | 200000091589 | 11780.78 | CONF | CNPA | LIB | ELETROM | Eletromarquez Aracruz | LINHARES | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 60 | 21/09/2026 | 09/08/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001976752 | TOTAL | 200000098231 | 1662.71 | CONF | CNPA | LIB | ELETRARA | Eletromarquez Aracruz | ARACRUZ | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 99 | 21/09/2026 | 17/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
16835116 | TOTAL | 170000031913 190000033713 | 2388.53 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | --- | 21/09/2026 | 28/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001637711 | TOTAL | 200000096783 | 10955.86 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | GUARAPARI | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 41 | 21/09/2026 | 13/10/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
4001951928 | TOTAL | 200000098235 | 4226.51 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 04/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 41 | 21/09/2026 | 14/09/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001951617 | TOTAL | 200000096498 | 10218.68 | CONF | CNPA | LIB | ELETROBS | Eletromarquez Nova Venécia | ÁGUA DOCE DO NORTE | 14/09/2026 | 09/09/2026 | 12/09/2026 | 99 | 21/09/2026 | 08/10/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
3657331 | TOTAL | 200000085437 | 2863.54 | CONF | CNPA | LIB | ELETRITA | Eletromarquez Aracruz | ARACRUZ | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 10 | 21/09/2026 | 01/10/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001929932 | TOTAL | 200000094965 | 4149.74 | CONF | CNPA | LIB | ENGELCAC | Engelmig Cachoeiro | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 09/09/2026 | 08/09/2026 | 12/09/2026 | 60 | 21/09/2026 | 10/09/2026 | Izadora Domingos Tintore | Atribuido | NÃO | - | ---
17361133 | TOTAL | 170000033242 | 1735.89 | CONF | CNPA | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | MUNIZ FREIRE | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 14/09/2026 | --- | 21/09/2026 | 28/08/2026 | Debora Dos Santos Permanhane | Atribuido | NÃO | - | ---
4001919926 | TOTAL | 200000094250 | 812.48 | CONF | CNPA | LIB | ENGELCAC | Engelmig Cachoeiro | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 16/09/2026 | 41 | 21/09/2026 | 10/09/2026 | Kyssilla De Sa Petronetto | Em Pausa | NÃO | - | ---
17359953 | TOTAL | 170000033270 190000035068 | 2323.02 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | --- | 22/09/2026 | 28/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001995428 | TOTAL | 200000100276 | 6353.26 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | MARATAÍZES | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 17/09/2026 | 41 | 22/09/2026 | 09/11/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
16912819 | TOTAL | 170000031858 190000033693 | 2964.62 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | --- | 22/09/2026 | 28/09/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001880460 | TOTAL | 200000091438 | 69317.36 | CONF | CNPA | LIB | ELETRITA | Eletromarquez Itarana | SANTA MARIA DE JETIBÁ | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 19/09/2026 | 10 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
3836599 | TOTAL | 200000099666 | 3535.97 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 17/09/2026 | 98 | 22/09/2026 | 09/12/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001965189 | TOTAL | 200000097541 | 10394.65 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | ITAPEMIRIM | 14/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 10 | 22/09/2026 | 01/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001973040 | TOTAL | 200000098717 | 4869.56 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | ANCHIETA | 15/09/2026 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 10 | 22/09/2026 | 26/11/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001955919 | TOTAL | 200000096537 | 8451.07 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | VILA VALÉRIO | 09/09/2026 | 08/09/2026 | 12/09/2026 | 41 | 22/09/2026 | 11/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
15704697 | TOTAL | 170000021803 | 2086.3 | CONF | CNPA | LIB | ENGELGUA | Engelmig Guarapari | VILA VELHA | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 14/09/2026 | --- | 22/09/2026 | 28/04/2025 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001947484 | TOTAL | 200000096150 | 8091.73 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | PINHEIROS | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 12/09/2026 | 41 | 22/09/2026 | 01/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
3666892 | TOTAL | 200000086340 | 4829.91 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 17/09/2026 | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 60 | 22/09/2026 | 30/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001941167 | TOTAL | 200000095877 | 13644.23 | CONF | CNPA | LIB | ELETROBS | Eletromarquez Barra São Francisco | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 18/09/2026 | 17/09/2026 | 21/09/2026 | 60 | 22/09/2026 | 25/09/2026 | --- | --- | SIM |  | Gerar D5
14469509 | TOTAL | 190000004913 170000004849 | 5134.81 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | SERRA | 01/09/2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | --- | 22/09/2026 | 28/12/2022 | --- | --- | NÃO | - | ---
3661484 | TOTAL | 200000086319 | 1605.35 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro Sul | VILA VELHA | 15/09/2026 | 14/09/2026 | 16/09/2026 | 60 | 22/09/2026 | 30/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001940227 | TOTAL | 200000095640 | 10354.26 | CONF | CNPA | LIB | ENGELCAC | Engelmig Cachoeiro | BOM JESUS DO NORTE | 10/09/2026 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 99 | 22/09/2026 | 18/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
3651562 | TOTAL | 200000085693 | 1780.25 | CONF | CNPA | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | IBATIBA | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 10 | 22/09/2026 | 22/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001937709 | TOTAL | 200000095305 | 8491.21 | CONF | CNPA | LIB | ELETROVN | Eletromarquez Venda Nova | AFONSO CLÁUDIO | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 17/09/2026 | 41 | 22/09/2026 | 15/09/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001936336 | TOTAL | 200000095159 | 10287.41 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | PINHEIROS | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 13/09/2026 | 99 | 22/09/2026 | 19/09/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---
4001785783 | TOTAL | 200000083127 | 82439.77 | CONF | CNPA | LIB | ELETRONV | Eletromarquez Nova Venécia | NOVA VENÉCIA | 22/09/2026 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 99 | 22/09/2026 | 26/08/2026 | --- | --- | SIM |  | Gerar D5
17359925 | TOTAL | 170000033159 190000034959 | 2232.32 | CONF | CNPA | LIB | MANSERV | Manserv Centro | VITORIA | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | --- | 22/09/2026 | 28/10/2026 | --- | --- | NÃO | - | ---